## sheet1
长治市市级财政项目支出绩效目标申报表
（ 2019 年）
填报单位（盖章） | [5 empty] | 金额单位：元
项目名称 | 长治市长丰片区棚户区改造资本金
申 报 单 位 | 长治市住房和城乡建设局 |  |  | 单位编码 | 300001 | 主管部门 | 长治市住房和城乡建设局
项目类别 | 政府购买服务类 |  |  |  | 资金用途 | 政府购买类
项目总金额 | 2178045700 |  |  |  | 项目当年预算金额 | 14730000
项目开始时间 | 2018.10.01 |  |  |  | 项目结束时间 | 2023.10.01
预算支出科目编码及名称 | 2120810 棚户区改造支出 |  |  |  | 预算支出经济分类 | 30999 其他基本建设支出
单位职能概述 | 贯彻落实国家和省关于城市棚户区(城中村)改造的政策、办法、规定和任务，拟定全市城市棚户区（城中村）改造政策、办法、规定和任务并指导实施；承办国家和省、市城市棚户区（城中村）改造建设资金和补助资金安排的有关事项；组织编制全市城市棚户区（城中村）改造发展规划和年度计划并监督实施。承担规范全市城乡建设管理秩序的职责。贯彻执行党和国家关于工程建设、城市建设、村镇建设、人居环境和风景名胜区管理、建筑业、房地产业、市政公用事业、工程勘察设计咨询业的方针、政策、法律、法规，负责全市棚户区改造工作，组织城乡建设事业的发展战略和中长期规划，研究提出全市城乡建设重大问题的建议。
项目概况 | 长治市长丰片区棚户区(城中村)改造及配套基础设施建设项目位于太行西街南侧、太行南路东侧。项目地理环境优越，交通便捷，方便居民生活出行。项目周边已形成成熟的居住配套及商业环境。本项目附近有长治市妇幼保使院、火炬中学、金威超市、使身会所等社会附属服务设施，项目位置合理，符合城市规划的要求。 项目规划总用地面积为166847.41平方米(合250.27亩)。其中:项目安置区用地面积为82391.04平方米(合123.59亩)，总建筑面积为274856.96平方米，其中地上建筑面积为199769.21平方米，包含17栋住宅楼、社区服务综合楼及商铺等；地下建筑面积为75087.75平方米，包含地下室及地下车库。该项目可解决住房1432套，提供地下停车位1400个，地上停车位135个。配套基础设施用地面积为84456.37平方米(合126.68亩)。 本工程主要包含住宅楼、社区服务综合楼、商铺、地下室、地下车库等的土建工程、装饰工程、给排水工程、电气工程、通风工程、综合布线工程以及配套基础设施工程。
立项依据 | 长治市发展和改革委员会关于长治市长丰片区（城中村）改造及配套基础设施建设项目可行性研究报告的批复（长发改审发〔2018〕81号）
项目设立的必要性 | 长治市长丰片区棚户区(城中村)改造及配套基础设施建设项目拆迁范围包含21个小区861户和117户城中村村民，共计978户。 现有家属院建筑多为单层砖木结构瓦房、多层砖混结构小楼，房屋面积小，多为50平方米以下、50-80平方米的，使用年限长，建筑质量差，设施功能不全，安全隐患大。据调査，棚户区人口主要由文化水平低、劳动技能不高、收入低、生活质量差的人员构成，无户籍、无固定住所、无稳定收入以及流动人员较多。棚户区建筑密度大，多数家庭几代人生活在一起。人均居住面积不到10m/人，户均6人/户。棚户区内巷道狭窄，没有消防通道，基础设施落后，没有排水设施，环境质量及卫生状况很差，房屋又普遍低矮。出租房屋比比皆是，众多的外来务工人员和流动人口都把落脚点选在了棚户区，对城市的社会治安管理造成一定的影响。 长丰片区城中村改造主要为角沿村。城中村由于历史和管理体制等原因，规划管理无序，布局结构混乱，基础设施缺失。环境卫生、消防安全、治安计生等问题突出，道路泥泞、污水横流垃圾成堆、供水电力通讯杂乱等现象严重，极大地降低了居民的生活质量，影响了城市的整体面貌。 本项目按照棚户区改造相关政策要求，完全符合棚户区改造条件，对长丰片区的改造是迫在眉睫。
保障项目实施的制度措施 | 从各单位抽调人员设立长丰片区棚改指挥部，并积极办理相关手续，目前已办理立项：长治市发展和改革委员会关于长治市长丰片区（城中村）改造及配套基础设施建设项目可行性研究报告的批复（长发改审发〔2018〕81号）、选址：关于长治市长丰片区（城中村）改造及配套基础设施建设项目的选址意见（长规字函〔2018〕83号）、土地预审：长治市国土资源局城区分局关于长治市长丰片区（城中村）改造及配套基础设施建设项目用地预审意见说明的函（国土资城函函〔2018〕70号）、环评：备案号201814040200000057.
项目实施计划 | 本项目从可行性研究报告阶段开始到工程竣工交付使用，工期为5年，从2018年11月至2023年10月。本项目进度计划安排如下: 2018年11月完成前期工作:项目可研报告、工程立项等 2019年11月完成:场地准备、工程勘探、工程初步设计、施工图设计 2019年12月工程招标 2020年4月工程开工 2023年10月工程建成并投入使用
项目实施可行性 | 2018年10月8日，李克强总理主持国务院常务会议提出:“部署推进棚户区改造工作，确保按时完成全年棚改任务，对新开工棚改项目抓紧研究出台金融政策”，棚改项目依然是国家要支持的重点工作。 长丰片区改造是长治市完善城市功能的重大民生工程。长治市委市政府要求，深入调研摸清底数，以人为本科学规划，坚定不移加快推进，创新破题高效建设，确保将这项惠及于民的事实办事办好，让群众满意、让群众受益。本项目的建设是改善民生、落实科学发展观的重要举措，是一项惠及百姓、让人民群众充分享受改革发展成果的“民心工程”。通过本工程的实施，将长丰片区居民统一迁入设施配套完善的居住区内，对于加快产业聚集，促进广大居民思想观念、文明素质、居住方式、生活方式、生活质量的根本性转变有重要意义。 (一)长丰片区居民绝大多数都是低收入困难群体，经过棚户 区改造，不仅可以改善居住环境和居住质量，而且还能拥有属于自己的房屋资产，特别是针对棚户区改造中部分低保户、特困户收入不高经济条件较差的实际情况，采取切实有效的措施实施救助，确保这部分人群能够有房住，从而享受到改革开放和经济发展带来的成果，体现了社会的公平与公正。 (二)长丰片区改造首先要解决的是脏乱差面貌和基础设施落后的现状，通过改造，统筹考虑了服务配套和基础条件的改善，特别是改造项目的实施采取招商引资的办法，既节约了财政资金的投入，又可以加快城市基础设施建设步伐，改变城市基础设施条件，完善城市功能，提升城市品位，使原来落后的城市面貌变为城市靓丽的风景。 (三)集中连片棚户区(城中村)的改造可以盘活土地资源存量，最大限度提高出让收益、显化土地价值，同时可以较好地解决资金投入问题，使稀缺的士地资源得以再生和利用，进一步焕发老城区的生机和活力，提高了城市的管理水平。 (四)长丰片区的改造能够拉动建筑业的发展，促进地区经济增长和增加社会就业的机会。同时，结合棚户区改造，以土地置换为依托，可以大力调整产业结构，加快发展现代服务业，优化产业结构，提高发展质量和效益。 （五)长丰片区的改造使多数普通居民告别低矮破旧房屋，享受到了高楼林立和城市的美化、硬化、亮化和净化，提高了居民的幸福指数，体现了党的执政能力，拉近了政府与居民的距离，增强了社会凝聚力，促进了社会的和谐发展。
项目总目标 | 开展长治市长丰片区棚户区（城中村）改造及配套基础设施建设项目的征迁工作。
项目年度目标 | 开展长治市长丰片区棚户区（城中村）改造及配套基础设施建设项目的征迁工作。
预算指标
一级目标 | 二级目标 | 三级目标 |  |  |  | 目标值
投入管理 | 投入管理 | 预算执行率 |  |  |  | 100%
|  | 资金到位率 |  |  |  | 100%
| 财务管理 | 专款专用率 |  |  |  | 100%
|  | 财务制度健全性 |  |  |  | 健全
| 项目管理 | 项目管理制度的健全性 |  |  |  | 健全
|  | 项目管理招投标合理性 |  |  |  | 合理
产出目标 | 数量 | 竣工验收面积 |  |  |  | 100%
| 质量 | 应修尽修率 |  |  |  | 100%
| 时效 | 项目及时完工率 |  |  |  | 100%
效果目标 | 经济效益 | 推动社会经济发展度 |  |  |  | 良好
| 环境效益 | 空气安全质量合格率 |  |  |  | 100%
| 满意度 | 街道满意度 |  |  |  | 95%
|  | 居民满意度 |  |  |  | 95%
可持续影响力 | 长效机制 | 长效管理制度建设 |  |  |  | 完善
| 人力资源 | 人员到位率 |  |  |  | 100%
填报单位负责人： | 邢张朋 | 填表人： | 填表人： | 张慧芳 |  | 填报日期： |  | 2019.3.21