## sheet1
长治市市级财政项目支出绩效目标申报表
（ 2019 年）
填报单位（盖章）:长治市环境信息中心 | [5 empty] | 金额单位：元
项目名称 | 非国控重点污染源自动监控设施维护
申 报 单 位 | 长治市环境信息中心 |  |  | 单位编码 |  | 主管部门 | 长治市生态环境局
项目类别 | 其他经常性项目 |  |  |  | 资金用途 | 政府购买类
项目总金额 | 3000000 |  |  |  | 项目当年预算金额 | 3000000
项目开始时间 | 2019-01-01 |  |  |  | 项目结束时间 | 2019-12-31
预算支出科目编码及名称 | 2111101 环境监测与信息 |  |  |  | 预算支出经济分类 | 30227 委托业务费
单位职能概述 | 1、负责全市环境信息的统一管理；受市环境保护行政主管部门委托进行环境信息发布。2、贯彻执行国家环境信息化建设有关标准和技术规范，负责全市环境信息系统建设和管理的规划编制。3、负责全市环境信息的收集、存储、处理工作；负责各类数据库的开发建设与管理、运行、运营和维护。4、负责全市自动监控设施的管理工作。
项目概况 | 对长治市重点监控企业排污口安装的废气废水自动监控设施与数据采集传输仪包括流量计等辅助设施进行运行维护。
立项依据 | 《关于下达重点污染源自动监控系统运行维护费用》的通知（晋环发【2012】143号） 《山西省环境保护厅重点污染源自动监控设施运行监督考核规程》（晋环发【2014】1134号）
项目设立的必要性 | 自动监控设施的运行是“减排三大体系”的重要组成部分，通过自动化、信息化等技术手段准确地掌控重点污染源的主要污染物的排放数据、污染设施运行情况等与污染物排放相关的各类信息，及时发现并查处违法排污行为，是监督是否完成污染物减排指标的有效手段。
保障项目实施的制度措施 | 《山西省环境保护厅污染源自动监控系统管理办法》、《山西省环境保护厅污染源自动监控设施社会化运营实施细则》
项目实施计划 | 公开招标 按月考核、季度支付。 2019年1月1日开始，2019年12月31日止。
项目实施可行性 | 依据充分、资金到位，目标明确，可以实行
项目总目标 | 通过自动化、信息化等技术手段准确地掌控重点污染源的主要污染物的排放数据、污染设施运行情况等与污染物排放相关的各类信息，及时发现并查处违法排污行为，严格控制污染物排放，强力保障环境安全，确保全市环境质量取得明显改善。监控数据可作为环境保护部门进行排污许可证发放、总量控制、环境统计、环境执法、环境监督管理等的依据。
项目年度目标 | 污染源自动监控设施稳定运行，数据传输有效率达到90%，完成生态环境部对我市的考核。
预算明细
二级预算名称 | 三级预算名称 | 上级财政补助 |  |  | 本级财政补助 | 自筹 |  | 合计
…
…
…
预算指标
一级目标 | 二级目标 | 三级目标 |  |  |  | 目标值
投入管理 | 投入管理 | 专款专用率 |  |  |  | =100% |  |  | 质量 | 有效数据传输率 | >90%
|  | 预算执行率 |  |  |  | =100%
| 方案管理 | 目录和计划编制合理性 |  |  |  | 合理
| 项目管理 | 项目管理制度执行的有效性 |  |  |  | 有效
|  | 项目管理制度的健全性 |  |  |  | 健全
产出目标 | 数量 | 考核次数 |  |  |  | =12
|  | 监控设施巡检率 |  |  |  | >95%
|  | 监控设施运转率 |  |  |  | >90%
| 质量 | 有效数据传输率 |  |  |  | >90%
效果目标 | 社会效益 | =100% |  |  |  | 通过调查，项目实施对环境有所改善90%以上满分，70-90%，50-70%，50%以下不得分
| 环境效益 | =100% |  |  |  | 公众满意度90%以上满分，70-90%，50-70%，50%以下不得分
可持续影响力 | 长效机制 | 长效管理制度建设 |  |  |  | 完善
|  | 项目立项的规范性 |  |  |  | 规范
|  | 立项依据的充分性 |  |  |  | 充分
填报单位负责人： |  | 填表人： | 填表人： | 李兰田 |  | 填报日期： |  | 2019-03-22
Note on H6: [.fund_uses]
Note on H9: [.u_subject]参照内容： 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30104 社会保障缴费 30105 伙食费 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30219 装备购置费 30220 工程建设费 30221 作战费 30222 军用燃料费 30223 军队其他运行维护费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 304 对企事业单位的补贴 30401 企业政策性补贴 30402 事业单位补贴 30403 财政贴息 30499 其他对企事业单位的补贴 305 转移性支出 30501 不同级政府间转移性支出 30502 同级政府间转移性支出 307 债务利息支出 30701 国内债务付息 30703 国外债务付息 309 基本建设支出 30901 房屋建筑物购建 30902 办公设备购置 30903 专用设备购置 30905 基础设施建设 30906 大型修缮 30907 信息网络及软件购置更新 30908 物资储备 30913 公务用车购置 30919 其他交通工具购置 30999 其他基本建设支出 310 其他资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补偿 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31020 产权参股 31099 其他资本性支出 399 其他支出 39901 预备费 39902 预留 39903 补充全国社会保障基金 39906 赠与 39907 贷款转贷 39999 其他支出